RENCANA PROGRAM KERJA KOLEKTIF
KKN TEMATIK POSDAYA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
ANGKATAN -77

Program Kerja	:	-	Membentuk Posdaya Baru
		-	Membina dan Mengembangkan Posdaya
		-	Peningkatan Produksi Pupuk Organik
		-	Film Dokumenter Desa
Lokasi	:		Jetis II
Desa	:		Jetis
Kecamatan	:		Saptosari
Kabupaten	:		Gunungkidul
DPL	:		Rama Kerta Mukti, M.Sn

Nomor	Nama	NIM
1	M. Amir Yusuf	09350056
2	Ika Yunita P	09680001
3	Estu Fardani	09650004
4	Novi Setyowati	09380069
5	Khoirul Anam	09220052
6	Devi Nurul Mahmudah	09120065
7	Ahmad Ni'am Shidqi	09120061
8	Dila Humaira	09150061
9	Lailatul Munawaroh	09520022
10	Erwan Eka Praja	09730015

KULIAH KERJA NYATA TEMATIK POSDAYA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2011/2012
KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kami sehingga penyusun diberi kesempatan dalam penyusunan Rencana Program Kerja Kolektif pada Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid, Wilayah, Pesantren, Sekolah/Madrasah Dan Lingkungan Angkatan ke-77 UIN Sunan Kalijaga di Dusun Dondong dan Dusun Mojosari, Kelurahan Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada semua keluarga dan para sahabatnya. semoga mendapat syafaatnya kelak di yaumil Qiyamah, Amin.
Setelah melaksanakan survey dan berinteraksi dengan masyarakat di Dusun Dondong dan Dusun Mojosari selama satu minggu, akhirnya Rencana Program Kerja Kolektif ini dapat diselesaikan. Permasalahan yang berada di dalam masyarakat dirumuskan dan dicari solusinya dengan pembuatan Program Kerja.
Rencana Program Kerja ini tidak dapat penyusun selesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :
1. Prof. Dr. Musya Asyari, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Rama Kerta Mukti, M.Sn selaku Dosen Pembimbing Lapangan;
4. Camat Saptosari beserta stafnya;
5. Sunarso sebagai Kepala Desa Jetis beserta stafnya;
6. Sukamto sebagai Kepala Dusun Dondong;
7. Ketua RW 04 Harso Sentono di Dusun Dondong;
8. Jajaran Ketua RT di Dusun Dondong dan Dusun Mojosari;
9. Segenap tokoh dan warga masyarakat Dusun Dondong dan Dusun Mojosari;
10. Seluruh peserta KKN Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid, Wilayah, Pesantren, Sekolah/Madrasah Dan Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan ke-77, khususnya kelompok 47;
11. Dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Rencana Program Kerja ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan. Semoga Rencana Program Kerja ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.
Yogyakarta, 20 Juli 2012
Penyusun

HALAMAN PENGESAHAN
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
Setelah diadakan pengarahan, bimbingan, koreksi, dan perbaikan seperlunya dari Program Kerja KKN Tematik Posdaya Tahun Akademik 2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-77,
Lokasi	:		Jetis II
Desa	:		Jetis
Kecamatan	:		Saptosari
Kabupaten	:		Gunungkidul
DPL	:		Rama Kerta Mukti, M.Sn

Nomor	Nama	NIM
1	M. Amir Yusuf	09350056
2	Ika Yunita P	09680001
3	Estu Fardani	09650004
4	Novi Setyowati	09380069
5	Khoirul Anam	09220052
6	Devi Nurul Mahmudah	09120065
7	Ahmad Ni'am Shidqi	09120061
8	Dila Humaira	09150061
9	Lailatul Munawaroh	09520022
10	Erwan Eka Praja	09730015

Maka dipandang sudah memenuhi syarat Program Kerja KKN Tematik Posdaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari saudara tersebut di atas.
Demikian pengesahan ini kami berikan, semoga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.
	Gunung Kidul, 20 Juli 2012 / Hormat Kami,
Kepala Desa Jetis	Dosen Pembimbing Lapangan
Wagiran A.Ma.Pd	Rama Kerta Mukti, M.Sn / NIP. 197210262011011001

# PENDAHULUAN
## Latar Belakang
Perguruan Tinggi mempunyai peran dan andil yang sangat dominan dalam pengembangan masyarakat di sekitarnya. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai Perguruan Tinggi di Yogyakarta, setiap tahun menurunkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, terutama di pedesaan. Partisipasi ini diwujudkan dengan Kuliah Kerja Nyata Angkatan ke-77 Tahun Ajaran 2011/2012 pada semester pendek. Kuliah Kerja Nyata ini merupakan salah satu bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat. Sebagai kegiatan pendidikan, Kuliah Kerja Nyata memperkenalkan secara langsung mahasiswa terhadap masyarakat dan permasalahanya serta dengan cara kerja interdisipliner. Dalam kaiatnnya dengan penelitian, mahasiswa diajak untuk menelaah dan merumuskan permasalahan yang terdapat pada lokasi yamg ditempati, menelaah potensi-potensi dan kelemahan-kelemahan dalam masyarakat serta merumus-kannya. Sebagai kegiatan pengabdian pada masyarakat. Mahasiswa dapat mengamalkan ilmu, teknologi, seni, dan agama untuk memecahkan masalah tersebut dan menanggulanginya secara arif dan tepat sasaran.
Kenyataan yang hidup dalam masyarakat diharapkan dapat memperluas wawasan dan cakrawala pemikiran interdisiliner atau multidisipliner yang saling memerlukan dalam studi integral. Di samping itu, kehadiran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di pedesaan dan perkotaan diharapkan dapat mendorong dan perkembangnya swadaya masyarakat, karena pembangunan masyarakat perlu ditingkatkan, terutama melalui perkembangan kemampuan sumber daya masyarakat.
Program-program kerja individu yang telah di tentukan oleh Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Angkatan ke-77 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu:
1. Bidang Wajib, yaitu bidang Kefakultasan/Jurusan/Prodi
2. Bidang Penunjang, yaitu prasarana fisik, lingkungan hidup serta pendidikan, sosial budaya, dan kesehatan.
Permasalahan dan potensi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan menentukan beberapa program kerja yang sekiranya dapat direalisasikan selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata berlangsung, menentukan tujuan, menentukan target yang hendak dicapai baik target kualitatif maupun kuantitatif, dan mengorganisir pelaksanaan program kerja. Semua ini dimaksudkan agar setiap program kerja dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.
Menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa sebelum menyelesaikan studinya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
# GAMBARAN DUSUN DONDONG
## Deskripsi umum desa Jetis
Desa Jetis adalah sebuah desa IDT yang terletak di daerah Pegunungan Seribu tepatnya di wilayah Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Jetis berada diujung paling barat Kecamatan Saptosari yang berbatasan dengan Desa Girisekar Kecamatan Panggang, bagian utara berbatansan dengan Desa Karangduwet Kecamatan Paliyan dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kepek serta sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngloro Kecamatan Saptosari dengan gambaran secara rinci sebagai berikut :
a. Luas Desa Jetis	: 843.8950 ha
b. Kondisi Geografis
1. Ketinggian Tanah dari permukaan laut	: 507 m
2. Banyaknya curah hujan	: 80 mm
c. Orbitasi ( Jarak dari pusat pemerintahan Desa )
- Jarak dari pusat Pemerintahan Kec.Saptosari	: 3,5 Km
- Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul	: 26 Km
## Deskrpsi Dusun Dondong
Dalam KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan ke-77 pada wilayah kelompok Desa Jetis II, kegiatan-kegiatan KKN ini difokuskan di Dusun Dondong dan Dusun Mojosari, akan tetapi karena wilayahnya sangat luas kegiatan KKN lebih dominan pada Dusun Dondong saja. Dusun Dondong merupakan salah satu dari 6 dusun yang ada di desa Jetis Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, wilayah Dusun Dondong adalah :
### Luas Wilayah
Luas wilayah pedukuhan Dondong yakni; 145 hektar dengan rincian 15 hektar untuk pemukiman sedangkan 130 hektar berbentuk tegalan.
### Batas wilayah
- Bagian Utara	: Dusun Cekel
- Bagian Selatan	: Desa Sawah Miri Dusun Krambil Sawit
- Bagian Timur	: Dusun Mojosari
- Bagian Barat	: Desa Giri Sekar Dusun Mendak
### Pemerintahan Dusun
Dusun Dondong hanya terdiri atas Satu RW, yaitu RW 04. RW 04 terbagi ke dalam 10 RT yaitu RT 01 - RT010. Pemerintahan dihandel langsung oleh Bapak Dukuh beserta jajarannya. Adapun struktur pemerintahannya adalah seperti pada Tabel 1:
Tabel 1, Daftar Struktur Pemerintahan Dusun Dondong
No.	Nama	Jabatan
1.	Sukamto	Kepala Dusun
2.	Harso Sentono	Ketua RW 04
3.	Timbul	Ketua RT 01
4.	Kilur	Ketua RT 02
5.	Jaman	Ketua RT 03
6.	Kromodiharjo	Ketua RT 04
7.	Adi Sumarto	Ketua RT 05
8.	Suparman	Ketua RT 06
9.	Nardi Sentono	Ketua RT 07
10.	Pantianto	Ketua RT 08
11.	Sugianto	Ketua RT 09
12	Wardi Sukamto	Ketua RT 010
13.	Darmanto, S.Pd	Ketua Pemuda

### Jumlah dan Keadaan Penduduk
Penduduk Dusun Dondong secara keseluruhan berjumlah kurang lebih 1300 jiwa yang terdiri dari 237 KK (Kepala Keluarga).
### Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Masyarakat Dusun Dondong memiliki beberapa pembinaan kelompok masyarakat diantaranya :
1. Kelompok Dosowismo
2. Karang taruna
3. Kelompok Wanita Tani (KWT)
4. Kelompok Tani (KT) Widodo
5. Lembaga Keuangan Mikro (LKU)
6. Kelompok-kelompok lain yang belum terdaftar
### Kehidupan Agama dan Sosial Budaya
Masyarakat Dusun Dondong hanya terdiri dari satu agama yaitu agama Islam.
### Sarana Pendidikan dan Peribadatan
Sarana pendidikan Dusun Dondong adalah sebagaimana dalam Tabel 2 berikut ini:
Tabel 2, Sarana Pendidikan Dusun Dondong.
No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1
2.	TK	1
3.	SD /MI	1
4.	SMP / MTS	-
5.	SMA / MA	-
Jumlah		3

Selanjutnya, sarana Peribadatan Dusun Dondong adalah sebagaimana dalam Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini:
Tabel 3, Sarana Peribadatan Dusun Dondong.
No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushala	2
3.	Gereja	-
4.	Pura	-
5.	Wihara	-
Jumlah		3

Tabel 4, Sarana umum
No	Sarana Umum	Jumlah	Keterangan
1	Papan pengumuman	-	-
2	Poskamling	2 Unit	Tidak Terawat
3	Tempat Sampah Sementara	-	-
4	Balai Dusun	1 Unit	Cukup Baik
5.	Lapangan Bola Voli	3 Lapangan	Baik

## Permasalahan Umum
Banyak organisasi atau lembaga yang sudah terbentuk di Dusun Dondong, tetapi belum terbangun kesinergisan tujuan pada masing-masing organisasi atau lembaga tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan wadah koordinasi untuk menselaraskan, mengembangkan kegiatan yang terpadu dan dinamis.
Produksi pupuk yang dilakukan oleh Kelompok Tani Widodo yang berada di Dusun Dondong, pengolahan pupuknya masih mengalami beberapa kendala diantaranya alat yang digunakan masih sangat tradisional, manual, tanpa bantuan mesin dan teknologi lainnya. Sehingga berdampak pada pemenuhan permintaan pasar yang masih belum terpenuhi, akibat dari produksi pupuk yang melalui proses sangat lama dan jumlah yang dihasilkan masih sangat minim.
Banyak potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Jetis, akan tetapi belum tersebarluaskan ke semua wilayah di sekitar desa Jetis, dan Gunungkidul pada umumnya. Dengan demikian dibutuhkan media berisikan profil Desa Jetis untuk mempromosikan potensi-potensi yang dimilikinya. Tujuannya kelebihan-kelebihan desa Jetis dapat tereksplor ke seluruh wilayah Indonesia.
Kondisi warga Dusun Dondong masih kurang akan pengetahuan agama. Sehingga kegiatan-kegiatan agama yang menunjang untuk meningkatkan pemahaman warga Dusun Dondong sangat diharapkan.
## Identifikasi Masalah
1. kurangnya koordinasi diantara lembaga atau organisasi yang terbentuk di Dusun Dondong.
2. Produksi pupuk yang masih menglami keterbatasan alat.
3. Kurangnya pengetahuan mengenai keagamaan pada Dusun Dondong.
# PROGRAM KERJA
## Bentuk-bentuk Program Kerja
1. Membentuk Posdaya Baru
2. Penyuluhan teknologi kepada Kelompok Tani Widodo
3. Mebuat Film Dokumenter Desa
4. Peningkatan kegiatan berbasis Masjid
## Tujuan Program Kerja
1. Membentuk wadah untuk semua organisasi yang ada di dusun Dondong agar mampu berjalan beriringan sebagai pendoronga peningkatan ekonomi warga.
2. Untuk membantu peningkatan produksi pupuk organik
3. Sebagai bentuk profil desa, agar mudah memperkenalkan dusun Dondong.
4. Memperdalam pemahaman warga tentang Agama Islam.
## Target yang Akan Dicapai
1. Target Kualitatif
  1. Semua kegiatan masing-masing organisasi mampu berjalan seiringan, dan saling membantu.
  2. Menggunakan teknologi dalam proses produksi pupuk
  3. Desa dikenal masyarakat di sekitar kecamatan Saptosari
  4. Kegiatan masjid teratur.
2. Target Kuantitatif
  1. Membentuk 1(satu) Posdaya di Dusun Dondong.
  2. Waktu produksi bertambah singkat 30%, dan jumlah produksi naik 30% dari produksi normal
  3. Desa punya 1(satu) film profil desa.
  4. Ada lomba – lomba di Masjid selama bulan Ramadhan.
# MEKANISME PELAKSANAAN
## Pola Kordinasi

Ket :
Peserta KKN
Perangkat Desa
Ikatan Pemuda
Organisasi
Dusun
POSDAYA
Masyarakat Dusun Dondong
Takmir

1. Perangkat Desa dan Takmir sebagai penanggungjawab dan penasehat.
2. Peserta KKN sebagai pelopor berdirinya Posdaya dan pembimbing selama masa KKN.
3. Ikatan Pemuda ditunjuk sebagai pengurus posdaya.
4. Organisasi Dusun sebagai anggota langsung posdaya.
5. Masyarakat dusun Dondong sebagai penerima manfaat langsung
## Pihak Yang diajak Ikut Serta
  1. Pejabat Desa Jetis dan Perangkatnya
  2. Jajaran Aparatur Pedukuhan Dondong
  3. Tokoh-tokoh Masyarakat Dondong
  4. Takmir Masjid At-Taklim
  5. Kelompok Tani Widodo
  6. Kelompok Wanita Tani
  7. Pemuda dan Pemudi Karang Taruna Dondong
  8. Masyarakat Dondong
  9. Anggota KKN Angkatan ke-77 dipadukuhan Dondong UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
## Jadwal Kegiatan Kolektif
Tabel 5, Jadwal Pelaksanaan kegiatan
No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-)					Keterangan
		Juli		Agustus				September
		III	IV	I	II	III	IV	I	II
1	Pembentukan Posdya					Dalam bentuk Lokakarya Mini
2	Penyuluhan Teknologi					Berkala, hingga perealisasian teknologi
3	Pembuatan Film Dokumentasi					Sepanjang Kegiatan Rutin
4	Peningkatan Kegiatan Masjid					Difokuskan ketika Bulan Ramadhan

## Anggraran Biaya
### Sumber dana
Adapun sumber dana yang didapat diperoleh dari :
1. Pengajuan Proposal Dana ke LPM.
2. Instansi pemerintah
3. Donatur dan sumber lain yang halal.
4. Swadaya masyarakat.
5. Sumbangan Peserta KKN.
### Anggaran Biaya Pelaksanaan
      Anggaran Biaya Pelaksanaan Program Kerja

Tabel 6, Anggaran Biaya Pelaksanaan Program Kerja
NO	Nama Kegiatan	Kebutuhan	Biaya
1	Membentuk Posdaya baru	Print Instrument / Pembicara / Akomodasi	Rp. 20.000,00 / Rp. 150.000,00 / Rp. 20.000,00
2	Penyuluhan teknologi kepada Kelompok Tani Widodo	Pembuatan gerobak	Rp. 1.000.000,00
3	Membuat Film Dokumenter Desa	Peminjaman alat / Proses produksi	Rp. 150.000,00 / Rp. 50.000,00
4	Peningkatan kegiatan berbasis Masjid	Administrasi / Hadiah perlombaan	Rp. 25.000,00 / Rp. 150.000,00
			Rp 1.565.000,00

# PENTUTUP LAMPIRAN
## Peta Wilayah