RENCANA PROGRAM KERJA
KKN TEMATIK POSDAYA INDIVIDUAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
ANGKATAN KE - 77

Program Kerja	: - Pembuatan Film Dokumenter	Kegiatan Desa
  - Pendampingan Produksi Pupuk
  - Pelatihan Public Speaking
Nama	: Estu Fardani
NIM	: 09650004
Fakultas / Jurusan	: Sains dan Teknologi / Teknik Informatika
Lokasi	: Jetis II
Desa	: Jetis
Kecamatan	: Saptosari
        Kabupaten	: Gunungkidul
        DPL	: Rama Kerta Mukti, M.Sn.

KULIAH KERJA NYATA TEMATIK POSDAYA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2011/2012
KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kami sehingga penyusun diberi kesempatan dalam penyusunan Rencana Program Kerja Individu pada Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid, Wilayah, Pesantren, Sekolah/Madrasah Dan Lingkungan Angkatan ke-77 UIN Sunan Kalijaga di Dusun Dondong dan Dusun Mojosari, Kelurahan Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada semua keluarga dan para sahabatnya. semoga mendapat syafaatnya kelak di yaumil Qiyamah, Amin.
Setelah melaksanakan survey dan berinteraksi dengan masyarakat di Dusun Dondong dan Dusun Mojosari selama satu minggu, akhirnya Rencana Program Kerja Individu ini dapat diselesaikan. Permasalahan yang berada di dalam masyarakat dirumuskan dan dicari solusinya dengan pembuatan Program Kerja.
Rencana Program Kerja ini tidak dapat penyusun selesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :
1. Prof. Dr. Musya Asyari, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Rama Kerta Mukti, M.Sn selaku Dosen Pembimbing Lapangan;
4. Camat Saptosari beserta stafnya;
5. Sunarso sebagai Kepala Desa Jetis beserta stafnya;
6. Sukamto sebagai Kepala Dusun Dondong;
7. Ketua RW 04 Harso Sentono di Dusun Dondong;
8. Jajaran Ketua RT di Dusun Dondong dan Dusun Mojosari;
9. Segenap tokoh dan warga masyarakat Dusun Dondong dan Dusun Mojosari;
10. Seluruh peserta KKN Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid, Wilayah, Pesantren, Sekolah/Madrasah Dan Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan ke-77, khususnya kelompok 47;
11. Dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Rencana Program Kerja ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan. Semoga Rencana Program Kerja ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.
Yogyakarta, 20 Juli 2012
Penyusun
Estu Fardani / NIM. 09650004

HALAMAN PENGESAHAN
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
Setelah diadakan pengarahan, bimbingan, koreksi, dan perbaikan seperlunya dari Program Kerja KKN Tematik Posdaya Tahun Akademik 2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-77, Saudara:
1. Nama	: Estu Fardani
2. Fakultas	: Sains dan Teknologi
3. Prodi	: Teknik Informatika
4. NIM	: 09650004
5. Lokasi	: Jetis 2
6. Desa/Kec/Kab : Jetis/ Saptosari / Gunung Kidul
Maka dipandang sudah memenuhi syarat Program Kerja KKN Tematik Posdaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari saudara tersebut di atas.
Demikian pengesahan ini kami berikan, semoga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.
	Gunung Kidul, 20 Juli 2012 / Hormat Kami,
Kepala Desa Jetis	Dosen Pembimbing Lapangan
Wagiran A.Ma.Pd	Rama Kerta Mukti, M.Sn / NIP. 197210262011011001

# PENDAHULUAN
## Latar Belakang
Perguruan Tinggi mempunyai peran dan andil yang sangat dominan dalam pengembangan masyarakat di sekitarnya. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai Perguruan Tinggi di Yogyakarta, setiap tahun menurunkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, terutama di pedesaan. Partisipasi ini diwujudkan dengan Kuliah Kerja Nyata Angkatan ke-77 Tahun Ajaran 2011/2012 pada semester pendek. Kuliah Kerja Nyata ini merupakan salah satu bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat. Sebagai kegiatan pendidikan, Kuliah Kerja Nyata memperkenalkan secara langsung mahasiswa terhadap masyarakat dan permasalahanya serta dengan cara kerja interdisipliner. Dalam kaiatnnya dengan penelitian, mahasiswa diajak untuk menelaah dan merumuskan permasalahan yang terdapat pada lokasi yamg ditempati, menelaah potensi-potensi dan kelemahan-kelemahan dalam masyarakat serta merumus-kannya. Sebagai kegiatan pengabdian pada masyarakat. Mahasiswa dapat mengamalkan ilmu, teknologi, seni, dan agama untuk memecahkan masalah tersebut dan menanggulanginya secara arif dan tepat sasaran.
Kenyataan yang hidup dalam masyarakat diharapkan dapat memperluas wawasan dan cakrawala pemikiran interdisiliner atau multidisipliner yang saling memerlukan dalam studi integral. Di samping itu, kehadiran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di pedesaan dan perkotaan diharapkan dapat mendorong dan perkembangnya swadaya masyarakat, karena pembangunan masyarakat perlu ditingkatkan, terutama melalui perkembangan kemampuan sumber daya masyarakat.
Program-program kerja individu yang telah di tentukan oleh Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Angkatan ke-77 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu:
1. Bidang Wajib, yaitu bidang Kefakultasan/Jurusan/Prodi
2. Bidang Penunjang, yaitu prasarana fisik, lingkungan hidup serta pendidikan, sosial budaya, dan kesehatan.
Permasalahan dan potensi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan menentukan beberapa program kerja yang sekiranya dapat direalisasikan selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata berlangsung, menentukan tujuan, menentukan target yang hendak dicapai baik target kualitatif maupun kuantitatif, dan mengorganisir pelaksanaan program kerja. Semua ini dimaksudkan agar setiap program kerja dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.
Menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa sebelum menyelesaikan studinya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
# GAMBARAN DESA JETIS DAN DUSUN DONDONG
## Deskripsi umum desa Jetis
Desa Jetis adalah sebuah desa IDT yang terletak di daerah Pegunungan Seribu tepatnya di wilayah Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Jetis berada diujung paling barat Kecamatan Saptosari yang berbatasan dengan Desa Girisekar Kecamatan Panggang, bagian utara berbatansan dengan Desa Karangduwet Kecamatan Paliyan dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kepek serta sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngloro Kecamatan Saptosari dengan gambaran secara rinci sebagai berikut :
a. Luas Desa Jetis	: 843.8950 ha
b. Kondisi Geografis
1. Ketinggian Tanah dari permukaan laut	: 507 m
2. Banyaknya curah hujan	: 80 mm
c. Orbitasi ( Jarak dari pusat pemerintahan Desa )
- Jarak dari pusat Pemerintahan Kec.Saptosari	: 3,5 Km
- Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul	: 26 Km
## Deskrpsi Dusun Dondong
Dalam KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan ke-77 pada wilayah kelompok Desa Jetis II, kegiatan-kegiatan KKN ini difokuskan di Dusun Dondong dan Dusun Mojosari, akan tetapi karena wilayahnya sangat luas kegiatan KKN lebih dominan pada Dusun Dondong saja. Dusun Dondong merupakan salah satu dari 6 dusun yang ada di desa Jetis Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, wilayah Dusun Dondong adalah :
### Luas Wilayah
Luas wilayah pedukuhan Dondong yakni; 145 hektar dengan rincian 15 hektar untuk pemukiman sedangkan 130 hektar berbentuk tegalan.
### Batas wilayah
- Bagian Utara	: Dusun Cekel
- Bagian Selatan	: Desa Sawah Miri Dusun Krambil Sawit
- Bagian Timur	: Dusun Mojosari
- Bagian Barat	: Desa Giri Sekar Dusun Mendak
### Pemerintahan Dusun
Dusun Dondong hanya terdiri atas Satu RW, yaitu RW 04. RW 04 terbagi ke dalam 10 RT yaitu RT 01 - RT010. Pemerintahan dihandel langsung oleh Bapak Dukuh beserta jajarannya. Adapun struktur pemerintahannya adalah seperti pada Tabel 1:
Tabel 1, Daftar Struktur Pemerintahan Dusun Dondong
No.	Nama	Jabatan
1.	Sukamto	Kepala Dusun
2.	Harso Sentono	Ketua RW 04
3.	Timbul	Ketua RT 01
4.	Kilur	Ketua RT 02
5.	Jaman	Ketua RT 03
6.	Kromodiharjo	Ketua RT 04
7.	Adi Sumarto	Ketua RT 05
8.	Suparman	Ketua RT 06
9.	Nardi Sentono	Ketua RT 07
10.	Pantianto	Ketua RT 08
11.	Sugianto	Ketua RT 09
12	Wardi Sukamto	Ketua RT 010
13.	Darmanto, S.Pd	Ketua Pemuda

### Jumlah dan Keadaan Penduduk
Penduduk Dusun Dondong secara keseluruhan berjumlah kurang lebih 1300 jiwa yang terdiri dari 237 KK (Kepala Keluarga).
### Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Masyarakat Dusun Dondong memiliki beberapa pembinaan kelompok masyarakat diantaranya :
1. Kelompok Dosowismo
2. Karang taruna
3. Kelompok Wanita Tani (KWT)
4. Kelompok Tani (KT) Widodo
5. Lembaga Keuangan Mikro (LKU)
6. Kelompok-kelompok lain yang belum terdaftar
### Kehidupan Agama dan Sosial Budaya
Masyarakat Dusun Dondong hanya terdiri dari satu agama yaitu agama Islam.
### Sarana Pendidikan dan Peribadatan
Sarana pendidikan Dusun Dondong adalah sebagaimana dalam Tabel 2 berikut ini:
Tabel 2, Sarana Pendidikan Dusun Dondong.
No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1
2.	TK	1
3.	SD /MI	1
4.	SMP / MTS	-
5.	SMA / MA	-
Jumlah		3

Selanjutnya, sarana Peribadatan Dusun Dondong adalah sebagaimana dalam Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini:
Tabel 3, Sarana Peribadatan Dusun Dondong.
No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushala	2
3.	Gereja	-
4.	Pura	-
5.	Wihara	-
Jumlah		3

Tabel 4, Sarana umum
No	Sarana Umum	Jumlah	Keterangan
1	Papan pengumuman	-	-
2	Poskamling	2 Unit	Tidak Terawat
3	Tempat Sampah Sementara	-	-
4	Balai Dusun	1 Unit	Cukup Baik
5.	Lapangan Bola Voli	1 Lapangan	Baik

## Permasalahan Umum
Dusun Dondong memiliki beberapa potensi untuk dikembangkan seperti budidaya lele, produksi pupuk organik, produksi makanan ringan, dan kerajinan rumah tangga. Potensi yang telah ada ini disadari oleh masyarakat setempat tetapi masyarakat masih kesulitan dalam mengembangkan usahanya, dan jika memproduksi sesuatu masih terkendala dalam penambahan modal. Dan masyarakat masih terkendala bagimana dan kepada siapa permintaan modal ini ditujukan.
Usaha pengolahan pupuk organik yang dikelola oleh Kelompok Tani Widodo memiliki potensi yang sangat baik, namun terkendala pada pemenuhan permintaan pasar. Kendala ini terdapat pada proses produksi, yaitu masih menggunakan cara tradisional dan manual tanpa bantuan mesin. Sehingga proses produksi masih membutuhkan waktu lama. Usaha ini butuh bantuan modal dan startegi pengelolaan yang lebih baik agar waktu pembuatan bisa dipangkas dan sirkulasi pemasaran pupuk terus berkesimbungan.
Masalah lain yang dihadapi warga masyarakat di Dusun Dondong adalah kegiatan para pemuda Karang Taruna. Sudah dua tahun terakhir mengalami kevakuman kegiatan. Sementara hanya digerakkan oleh unit kerja Koperasi hasil bentukan Ikatan Pemuda Dondong. Kegiatan lain yang terkendala adalah budidaya lele akibat kurangnya dorongan dan prospek pasar yang masih belum menggembirakan.
Pembangunan infratruktur yang belum merata, terlebih teknologi komputer dan internet yang belum sepenuhnya menyentuh desa. Sehingga kedua teknologi tersebut merupakan sebuah teknologi yang belum mampu diterima. Hanya sebagian penduduk desa yang mampu memanfaatkan, namun juga belum maksimal.
## Identifikasi Masalah
Dari permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasikan sesuai dengan bidang garapan yang telah ditemukan di atas, yaitu bidang jurusan atau program studi dan bidang penunjang pendidikan dan sosial budaya sebagai berikut :
Bidang Jurusan atau Prodi
1. Ketertinggalan teknologi akibat pembangunan infrastruktur yang belum merata. Komputer masih merupakan barang langka dan tidak banyak yang mampu menggunakannya.
2. Ketebatasan pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi.
3. Kelompok Tani Widodo kesulitan dalam proses produksi pupuk organik. Kemudian sedang mengusahakan bantuan dana, namun belum tahu cara mengajukan proposal dana ke Pemerintah.
4. Butuh bukti nyata tentang pemanfaatan teknologi secara nyata dan bisa dilakukan di Desa Dondong.
Bidang Penunjang
1. Karang Taruna Dusun Dondong memerlukan sebuah dorongan lain sebagai penyemangat kegiatan. Kebutuhan akan kegiatan untuk membentuk metal dan motivasi pemuda sebagai pondasi untuk membangun desa.
2. Kelompok Tani Widodo masih membutuhkan dukungan teknis teknologi yang bisa diterapkan dalam produksi pupuk.
# PROGRAM KERJA
## Bentuk-bentuk Program Kerja
### Bidang Jurusan
1. Pembuatan proposal pengadaan barang di Unit Produksi Pupuk Organik (UPPO) Kelompok Tani Widodo.
2. Pembuatan Film Dokumentasi kegiatan KKN dan aktifitas keseharian warga desa.
### Bidang Penunjang
1. Pelatihan teknik berbicara di depan umum.
2. Pendampingan terhadap kegiatan (UPPT) Kelompok Tani Widodo
  Meliputi dalam pembuatan pupuk organik, pengemasan produk pupuk hingga pemasaran pupuk.
## Tujuan Program Kerja
1. Bidang Kefakultasan /Jurusan/Prodi
  1. Memberikan pengetahuan tentang teknik pengajuan dana dan penyusuna proposal menggunakan komputer.
  2. Memberi pengetahuan kepada Pemuda Karang Taruna tentang pemanfaatan teknologi secara nyata, yaitu bagaimana film dibuat dan diproses.
2. Bidang Penunjang
1. Membentuk kepribadian pemuda, mematangkan mental pemuda agar siap berkontribusi di masyarakat.
2. Memberi masukan kepada Kelopok Tani Widodo untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas produksi pupuk.
## Target yang Akan Dicapai
1. Target Kualitatif
  1. Bidang Kefakultasan /Jurusan/Prodi
  - Proposal dapat disusun dengan baik, dan realistik untuk diterapkan
  - Memberi tahu kemana arah yang dituju ketika kesulitan untuk mendapatkan suntikan dana.
  - Pem
  1. Bidang Penunjang
  - Pemuda Karang Taruna memiliki rasa percaya diri dan mampu berbicara di depan umum.
  - Terjadi saran perbaikan-perbaikan dalam operasional produksi pupuk
1. Target Kuantitatif
  1. Bidang Kefakultasan/Jurusan/Prodi
  - Menambah referensi model pencarian bantuan modal
  - Anggota Karang Taruna mengetahui proses pembuatan Film Dokumenter minimal 4 orang
  1. Bidang Penunjang
  - Pemuda Karang Taruan mampu berbicara di depan umum minimal 4 orang.
  - Waktu produksi pupuk lebih cepat dan jumlah produksi pupuk naik.
# MEKANISME PELAKSANAAN
## Organisasi Pelaksana
Untuk menciptakan keselarasan dan keterpaduan serta kelancaran dalam menjalankan program kerja, maka diperlukan koordinasi kepada pihak-pihak yang dirasa perlu dan mendukung jalannya program kerja atupun pola koordinasi pelaksanaan KKN adalah sebagai berikut:
Pelindung	: Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Panitia KKN Angkatan ke-77
Penasehat	: Rama Kerta Mukti, M.Sn. selaku DPL
 Bapak Sukamto selaku Dukuh Dondong
 Bapak Harso Sentono selaku RW 04
Koordinator	: Estu Fardani
Anggota	:
  1. Devi Nurul Mahmudah
  2. Novi Styowati
  3. Dila Humaira
  4. Ahmad Ni’am Shidqi
  5. Ika Yunita Purwaningsih
  6. Erwan Eka Praja
  7. M. Amir Yusuf
  8. Khoirul Anam
  9. Lailatul Munawaroh
## Pihak Yang diajak Ikut Serta
  1. Pejabat Desa Jetis dan Perangkatnya
  2. Jajaran Aparatur Pedukuhan Dondong
  3. Tokoh-tokoh Masyarakat Dondong
  4. Kelompok Tani Widodo
  5. Pemuda dan Pemudi Karang Taruna Dondong
  6. Masyarakat Dondong
  7. Anggota KKN Angkatan ke-77 dipadukuhan Dondong UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
## Jadwal Kegiatan
Tabel 5, Jadwal Pelaksanaan kegiatan
No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-)					Keterangan
		Juli		Agustus				September
		III	IV	I	II	III	IV	I	II
1	Pembuatan proposal UPPO					Berkordinasi dengan ketua kelopok tani
2	Pembuatan Film Dokumentasi					Sepanjang Kegiatan Rutin
3	Pelatihan Public Speaking
4	Pendampingan UPPT					Selama masa KKN

## Anggraran Biaya
### Sumber Biaya
Adapun sumber dana yang didapat diperoleh dari :
1. Instansi Pemerintah
2. Instansi Swasta
3. Donatur dan sumber lain yang halal
4. Swadaya Masyarakat
5. Peserta KKN
### Anggaran Biaya Pelaksanaan
Anggaran Biaya
      1. Anggaran Biaya Pelaksanaan Program Kerja

Tabel 6, Anggaran Biaya Pelaksanaan Program Kerja
No	Nama Bidang	Nama Kegiatan	Kebutuhan	Biaya
1.	Bidang Kefakultasan/ Jurusan/ Prodi	Pembuatan Proposal	Print Proposal	Rp 25.000,00
		Pembuatan Film Dokumenter	Sosialisasi / Peminjaman Alat / Proses Produksi	Rp. 100.000,00 / Rp. 25.000,00 / Rp. 25.000,00
2.	Bidang Penunjang	Pelatihan Berbicara di depan Umum	Sosialisi / Pembicara / Peminjaman Alat	Rp. 100.000,00 / Rp. 75.000,00 / Rp. 25.000,00
		Pendampingan Produksi Pupuk Organik	Akomodasi	Rp. 25.000,00
Jumlah				Rp 400.000,00

# PENTUTUP DAN LAMPIRAN
## Penutup
Alhamdulillah dengan usaha dan kekompakan tim serta kerja sama dengan masyarakat Dusun Dondong, Desa Jetis dalam melakukan observasi, akhirnya kami dapat menyelesaikan Rencana Program Kerja Individual sebagai tugas dari LPM dan sekaligus sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan Program Kerja selama di lokasi KKN di Dusun Dondong, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkdul.
Setelah melalui tahap-tahap penelitian dengan kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di lingkungan masyarakat, kami akan selalu mengupayakan semaksimal mungkin agar program kerja yang kami susun ini dapat direalisasikan, sekaligus merupakan sebuah refleksi atas setiap persoalan yang terjadi di masyarakat, yang dianggap sebagai persoalan yang substansial dan memerlukan pemecahan yang proporsional.
Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kami guna menyelesaikan program kerja yang telah disusun. Kemudian kami memohon dukungan dari semua pihak untuk merealisasikan program kerja ini sesuai dengan kemampuan kami. Amin.

## Peta Wilayah